## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO Ø1200MM - COMPRIMENTO 8,00 METROS |  |  |  |  | DATA: 12/08/2022
LOCALIDADES: - Comunidade Angola ( 42°37'34.25"O e 20°21'23.21"S); - Comunidade Maias (42°33'46.62"O e 20°19'28.29"S); |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 3 meses
REFERÊNCIA: SICRO - SUDESTE - MINAS GERAIS - ABRIL 2022 |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: | ( X ) | INDIRETA | BDI | 24.23%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.0 | RESTABELECIMENTO DE ACESSO A COMUNIDADE DE ANGOLA COM CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO 1200MM - COMPRIMENTO 8,00 METROS | [5 empty] | 50710.23
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 4813 - sinapi-i | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M | m2 | 4.5 | 480 | 596.3 | 2683.35
1.2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.2.1 | 5502903 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m | m3 | 37.86 | 19.25 | 23.91 | 905.23
1.2.2 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m3 | 171.22 | 15.27 | 18.97 | 3248.04
1.2.3 | 5501706 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 171.22 | 6.37 | 7.91 | 1354.35
1.3 |  | DRENAGEM E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (BERÇO, BOCAS E CORPO BUEIRO) |  | -
1.3.1 | 1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m3 | 37.86 | 169.94 | 211.12 | 7993
1.3.2 | 804429 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 2 | 5929.72 | 7366.49 | 14732.98
1.3.3 | 804197 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | mt | 8 | 1991.6 | 2474.16 | 19793.28
2.0 | RESTABELECIMENTO DE ACESSO A COMUNIDADE DOS MAIAS COM CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO Ø1200MM - COMPRIMENTO 8,00 METROS | [5 empty] | 50710.23
2.1 |  | TUBULAR DE CONCRETO Ø1200MM - COMPRIMENTO 8,00 METROS
2.1.1 | 4813 - sinapi-i | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M | m2 | 4.5 | 480 | 596.3 | 2683.35
2.2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.2.1 | 5502903 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m | m3 | 37.86 | 19.25 | 23.91 | 905.23
2.2.2 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m3 | 171.22 | 15.27 | 18.97 | 3248.04
2.2.3 | 5501706 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 171.22 | 6.37 | 7.91 | 1354.35
2.3 |  | DRENAGEM E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (BERÇO, BOCAS E CORPO BUEIRO) |  | -
2.3.1 | 1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m3 | 37.86 | 169.94 | 211.12 | 7993
2.3.2 | 804429 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 2 | 5929.72 | 7366.49 | 14732.98
2.3.3 | 804197 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | mt | 8 | 1991.6 | 2474.16 | 19793.28
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 101420.46
Eng.Pedro Martino Zeferino - CREA MG137.103/D
Prefeito Municipal de Santo Antonio do Grama - Marco Aurelio Raminho

## BDI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO Ø1200MM - COMPRIMENTO 8,00 METROS
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
BDI (conforme Ácordão Nº 2622/13) (PLANILHA COM DESONERAÇÃO)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | ISS=5,0%
CUSTO DIRETO | CD | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.01%
LUCRO | L | 6.92%
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.11%
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27%
Seguros | S | 0.4%
Risco(*) | R | 0.56%
TRIBUTOS | I | 8.65%
ISS | ISS | 5%
PIS | PIS | 0.65%
CONFINS | CONFINS | 3%
CPRB | INSS | 0%
FORMULA DO BDI | BDI= | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI(numerador) | 13.48%
| BDI(denominador) | 91.35%
| BDI | 24.23%
Pedro Martino Zeferino
Engenheiro Civil - CREA MG - 137.103/D
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA |  | VALOR DA OBRA: |  | 101420.46 |  |  | DATA: 12/08/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO Ø1200MM - COMPRIMENTO 8,00 METROS |  | LOCALIDADES: - Comunidade Angola ( 42°37'34.25"O e 20°21'23.21"S); - Comunidade Maias (42°33'46.62"O e 20°19'28.29"S). |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 3 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | RESTABELECIMENTO DE ACESSO A COMUNIDADE DE ANGOLA COM CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO 1200MM - COMPRIMENTO 8,00 METROS | Físico % | 50% | 70% | 30%
|  | Financeiro | 50710.23 | 35497.161 | 15213.069 | 0 |  |  |  |  | 50710.23
2 | RESTABELECIMENTO DE ACESSO A COMUNIDADE DOS MAIAS COM CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO Ø1200MM - COMPRIMENTO 8,00 METROS | Físico % | 50% |  | 70% | 30%
|  | Financeiro | 50710.23 | 0 | 35497.161 | 15213.069 |  |  |  |  | 50710.23
TOTAL |  | Físico % | 100% | 35% | 50% | 15% | 0% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 101420.46 | 35497.161 | 50710.23 | 15213.069 | 0 |  |  | 101420.46
Observações:
Eng.Pedro Martino Zeferino - CREA MG137.103/D
Prefeito Municipal de Santo Antonio do Grama - Marco Aurelio Raminho

## MEMÓRIA DE CALCULO
MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO Ø1200MM - COMPRIMENTO 8,00 METROS
LOCALIDADES: - Comunidade Angola ( 42°37'34.25"O e 20°21'23.21"S); - Comunidade Maias (42°33'46.62"O e 20°19'28.29"S).
1.0 | DRENAGEM - BUEIRO Comunidade do Sapé (Coordenada Geográfica: 20º 05' 26" S e 43º 03' 34" O) | UNID | QUANTIDADE
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M | m2 | 3*1,5
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.2.1 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m | m3 | escavação para enrocamento: comp x largura x altura = 12,9*5,87*0,5
1.2.2 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m3 | vol. da área = ((altura (média)x largura x comp. =2,5*5,87*12,9
1.2.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | vol. da área = ((altura (média)x largura x comp. =2,5*5,87*12,9
1.3 | DRENAGEM E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (BERÇO, BOCAS E CORPO BUEIRO)
1.3.1 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m3 | comp x largura x altura = 12,9*5,87*0,5
1.3.2 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 2 unidades
1.3.3 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | mt | Comprimento do bueiro duplo 8m
2.0 | DRENAGEM - BUEIRO Comunidade Carambola (Coordenada Geográfica: 20º 05' 06" S e 43º 03' 21" O)
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M | m2 | 3*1,5
2.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.2.1 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m | m3 | escavação para enrocamento: comp x largura x altura = 12,9*5,87*0,5
2.2.2 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m3 | vol. da área = ((altura (média)x largura x comp. =2,5*5,87*12,9
2.2.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | vol. da área = ((altura (média)x largura x comp. =2,5*5,87*12,9
2.3 | DRENAGEM E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (BERÇO, BOCAS E CORPO BUEIRO)
2.3.1 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m3 | comp x largura x altura = 12,9*5,87*0,5
2.3.2 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 2 unidades
2.3.3 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | mt | Comprimento do bueiro duplo 8m
Eng.Pedro Martino Zeferino - CREAMG137.103/D

## Planilha Orcamentaria (2) (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de BDTC - BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO |  |  |  |  | DATA: 25/01/2022
FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  | ( X ) | INDIRETA | LDI | 28.99%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 01.03.03 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 X 1,20 M, PADRÃO CEF | m2 | #REF! | 361.05 | 465.72 | #REF! |  | 10%
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | gl | #REF! | 1800 | 2321.82 | #REF! |  | #REF!
1.3 | OBR-PON-005 | ENSECADEIRA DE ESTACAS PRANCHA COM ESGOTAMENTO | m2 | #REF! | 243.98 | 314.71 | #REF! | #REF!
2 | TER-001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | #REF!
2.1 | 94319 | CORTE E ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE (interno) | m3 | 120 | 34.77 | 44.85 | 5382 | 5382
3 | DER-001 | DRENAGEM E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (BERÇO, BOCAS, MURETAS LATERAIS, LAJE SUPERIOR) |  | #REF!
3.1 | 19.05.09 | REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 1200 MM | m | 16 | 740.2 | 954.78 | 15276.48
3.2 | 40.09.25 | CONCRETO FCK >= 25 MPA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO | m3 | 27 | 536.04 | 691.44 | 18668.88
3.3 | 04.13.04 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA DE TABUA DE MADEIRA DE LEI | m2 | 60 | 54.88 | 70.79 | 4247.4
3.4 | 05.05.01 | ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO CA-50/60 | kg | 2400 | 11.31 | 14.59 | 35016
TOTAL GERAL | [6 empty] | #REF!
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
| 04.13.04 | SUDECAP | DE TABUA DE MADEIRA DE LEI | [6 empty] | M2 | 54.88